## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Декабристов 14 | [12 empty] | 4436
Конструктивные элементы
1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.5 | 1 | ИЮЛЬ | 14660.1863 | 3588.8231 | 4955.412 | 14689.5066 |  | 0 | 37893.928 | 0.71186
Итого по разделу: | [5 empty] | 14660.1863 | 3588.8231 | 4955.412 | 14689.5066 | 0 | 0 | 37893.928 | 0.71186
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.64 | 1 | АВГУСТ | 18388.3141 | 9140.4087 | 0 | 18425.0908 |  | 0 | 45953.8136 | 0.86327
3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.2 | 1 | АВГУСТ | 7307.0847 | 6415.2219 | 0 | 7321.6989 |  | 0 | 21044.0054 | 0.39533
4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.04 | 1 | ИЮНЬ | 4370.0623 | 7181.4038 | 0 | 4378.8024 |  | 0 | 15930.2685 | 0.29926
5 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.52 | 1 | СЕНТЯБРЬ | 11940.0404 | 12976.0293 | 0 | 11963.9205 |  | 0 | 36879.9902 | 0.69282
Итого по разделу: | [5 empty] | 42005.5016 | 35713.0635 | 0 | 42089.5126 | 0 | 0 | 119808.0777 | 2.2507
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
6 | Обрезка под естественный вид крон деревьев с использованием вышки | 100 деревьев | 0.03 | 1 | МАЙ | 13260 | 0 | 1485.9108 | 13737.1567 |  | 0 | 28483.0675 | 0.53507
7 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.3 | 1 | МАЙ | 761.9882 | 0 | 8401.544 | 1290.3917 |  | 0 | 10453.9239 | #REF!
8 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.3 | 1 | МАЙ | 44.7961 | 0 | 6010.6369 | 75.8601 |  | 0 | 6131.2931 | #REF!
9 | Демонтаж качелей-маятника | качели | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 916.4804 |  | 0 | 918.3134 |  | 0 | 1834.7938 | 0.034468
10 | Демонтаж песочницы | песочница | 2 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 4040.2319 |  | 0 | 4048.3124 |  | 0 | 8088.5443 | 0.15195
11 | Демонтаж лестницы | лестница | 3 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 2718.1633 |  | 0 | 2723.5996 |  | 0 | 5441.7629 | 0.10223
12 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 215.8967 | 0 | 2380.4375 | 365.611 |  | 0 | 2961.9451 | 0.055642
13 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 12.6922 | 0 | 1703.0138 | 21.4937 |  | 0 | 1737.1997 | 0.032634
Итого по разделу: | [5 empty] | 21970.2488 | 0 | 19981.5429 | 23180.7384 | 0 | 0 | 65132.5302 | #REF!
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 78635.9367 | 39301.8866 | 24936.9549 | 79959.7577 | 0 | 0 | 222834.5359 | #REF!
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 78635.9367 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 79959.7577
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 39301.8866 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 24936.9549 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 222834.5359