## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Декабристов 8 А
Конструктивные элементы
1 | Установка стойки под балку или прогон перекрытия | 1 м стойки | 1 | 1 | ИЮНЬ | 109.9771 | 10874.3036 | 0 | 110.1971 |  | 0 | 11094.4779
2 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.02 | 1 | ИЮНЬ | 563.9028 | 5912.4586 | 0 | 565.0306 |  | 0 | 7041.392
Итого по разделу: | [5 empty] | 673.88 | 16786.7622 | 0 | 675.2277 | 0 | 0 | 18135.8699
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.04 | 1 | ИЮНЬ | 3309.2399 | 38692.9082 | 0 | 3315.8584 |  | 0 | 45318.0065
4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 20 мм | 100 м | 0.2 | 1 | АВГУСТ | 6655.2297 | 3397.1761 | 225.1006 | 6668.9328 |  | 0 | 16946.4391
5 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.2 | 1 | АВГУСТ | 5591.2167 | 3434.2976 | 181.518 | 5602.9576 |  | 0 | 14809.9899
6 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 32 мм | 100 м | 0.3 | 1 | АВГУСТ | 7901.8411 | 4944.0086 | 285.907 | 7919.3458 |  | 0 | 21051.1025
7 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 40 мм | 100 м | 0.4 | 1 | АВГУСТ | 9486.8772 | 7555.889 | 325.697 | 9508.1191 |  | 0 | 26876.5822
Итого по разделу: | [5 empty] | 32944.4046 | 58024.2795 | 1018.2225 | 33015.2136 | 0 | 0 | 125002.1203
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
8 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 3 | 1 | ИЮНЬ | 875.2182 | 64.9603 | 0 | 876.9686 |  | 0 | 1817.1471
9 | Окраска лианы 3-х секционной | лиана | 1 | 1 | ИЮНЬ | 450.151 | 33.2322 | 0 | 451.0513 |  | 0 | 934.4345
10 | Окраска турника | турник | 7 | 1 | ИЮНЬ | 3955.7885 | 285.0151 | 0 | 3963.7001 |  | 0 | 8204.5036
11 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 2 | 1 | ИЮНЬ | 1079.1261 | 2120.8817 | 12.0265 | 1081.2844 |  | 0 | 4293.3187
12 | Демонтаж качелей-маятника | качели | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 916.4804 |  | 0 | 918.3134 |  | 0 | 1834.7938
13 | Демонтаж качелей-балансира | качели | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1626.9453 |  | 0 | 1630.1991 |  | 0 | 3257.1444
14 | Демонтаж песочницы | песочница | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 2020.116 |  | 0 | 2024.1562 |  | 0 | 4044.2721
15 | Демонтаж лестницы | лестница | 4 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 3624.2177 |  | 0 | 3631.4661 |  | 0 | 7255.6838
16 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 215.8967 | 0 | 2380.4375 | 365.611 |  | 0 | 2961.9451
17 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 12.6922 | 0 | 1703.0138 | 21.4937 |  | 0 | 1737.1997
18 | Ремонт покрытий детских и спортивных площадок из песка | 1 кв.м. покрытия | 14 | 1 | ИЮНЬ | 4.97 | 147.0612 | 0 | 4.9799 |  | 0 | 157.0111
Итого по разделу: | [5 empty] | 14781.602 | 2651.1504 | 4095.4777 | 14969.2238 | 0 | 0 | 36497.4539
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 48399.8865 | 77462.1922 | 5113.7003 | 48659.6652 | 0 | 0 | 179635.4441
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 48399.8865 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 48659.6652
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 77462.1922 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 5113.7003 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 179635.4441