## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Калужское шоссе 13
Конструктивные элементы
1 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2 | 1 | ИЮЛЬ | 3087.0539 | 1100.3892 | 303.6671 | 3147.3239 |  |  | 7638.4341
2 | Замена старой кровли на кровли из скатных однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | 100 м2 кровли | 4.23 | 1 | ИЮНЬ | 9945.8632 | 152582.6219 | 546.0098 | 10090.7263 |  |  | 173165.2212
Итого по разделу: | [5 empty] | 13032.9172 | 153683.011 | 849.677 | 13238.0502 | 0 | 0 | 180803.6554
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
3 | Окраска урн | 1 урна | 2 | 1 | ИЮНЬ | 464.7674 | 35.9709 | 0 | 442.4585 |  |  | 943.1968
4 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 1 | 1 | ИЮНЬ | 165.3614 | 21.6534 | 0 | 157.4241 |  |  | 344.4389
5 | Ремонт песочницы | песочница | 1 | 1 | АВГУСТ | 518.4516 | 172.9751 | 0 | 493.566 |  |  | 1184.9927
Итого по разделу: | [5 empty] | 1148.5804 | 230.5994 | 0 | 1093.4485 | 0 | 0 | 2472.6283
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 14181.4976 | 153913.6104 | 849.677 | 14331.4988 | 0 | 0 | 183276.2837
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 14181.4976 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 14331.4988
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 153913.6104 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 849.677 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 183276.2837