## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
пр.Ленина, 112А
Конструктивные элементы
1 | Замена старой кровли на кровли из плоских однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | 100 м2 покрытий | 3.15 | 1 | МАЙ | 7406.4939 | 113625.3567 | 406.6031 | 7514.3707 |  | 0 | 128952.8243
Итого по разделу: | [5 empty] | 7406.4939 | 113625.3567 | 406.6031 | 7514.3707 | 0 | 0 | 128952.8243
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
2 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 3 | 1 | ИЮЛЬ | 1618.6892 | 3181.3226 | 18.0397 | 1621.9266 |  | 0 | 6439.9781
3 | Ремонт тротуаров | 10 м2 | 5 | 1 | АВГУСТ | 14373.69 | 26916.3215 | 1591.473 | 15038.771 |  | 0 | 57920.2555
Итого по разделу: | [5 empty] | 15992.3792 | 30097.6441 | 1609.5127 | 16660.6976 | 0 | 0 | 64360.2336
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 23398.8731 | 143723.0008 | 2016.1157 | 24175.0683 | 0 | 0 | 193313.0579
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 23398.8731 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 24175.0683
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 143723.0008 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 2016.1157 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 193313.0579