## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Ленина 112Б
Конструктивные элементы
1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7 | 1 | СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЬ | 45169.6 | 48349.8719 | 0 | 45259.9392 |  | 0 | 138779.4111
2 | Замена старой кровли на кровли из плоских однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | 100 м2 кровли | 2.4 | 1 | МАЙ | 8523.043 | 86571.7004 | 309.7928 | 5725.2348 |  | 0 | 101129.7709
3 | Замена двустворных дверей на планках | 1 полотно | 4 | 1 | АВГУСТ | 15116.0685 | 106222.9959 | 0 | 15146.3006 |  | 0 | 136485.365
4 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.2 | 1 | АВГУСТ | 5639.0282 | 59124.5858 | 0 | 5650.3063 |  | 0 | 70413.9202
5 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 100 ступеней | 0.5 | 1 | АВГУСТ | 17592.2235 | 45603.3595 | 0 | 17627.4079 |  | 0 | 80822.991
Итого по разделу: | [5 empty] | 92039.9631 | 345872.5134 | 309.7928 | 89409.1888 | 0 | 0 | 527631.4582
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
6 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 4 | 1 | ИЮЛЬ | 1166.9576 | 86.6137 | 0 | 1169.2915 |  | 0 | 2422.8628
7 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 1 | 1 | ИЮЛЬ | 539.5631 | 1060.4409 | 6.0132 | 540.6422 |  | 0 | 2146.6594
8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 0.5 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 18374.8565 | 142876.2065 | 2076.2309 | 19194.9247 |  | 0 | 182522.2186
9 | Ремонт тротуаров | 10 м2 | 2.6 | 1 | МАЙ | 7474.3188 | 13996.4872 | 827.5659 | 7820.1609 |  | 0 | 30118.5329
10 | Демонтаж качелей-балансира | качели | 2 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 3253.8905 |  | 0 | 3260.3983 |  | 0 | 6514.2888
11 | Демонтаж горки | горка | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1626.9453 |  | 0 | 1630.1991 |  | 0 | 3257.1444
12 | Демонтаж метал.остова старого оборудования | остов | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 906.0544 |  | 0 | 907.8665 |  | 0 | 1813.921
13 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 215.8967 | 0 | 2380.4375 | 365.611 |  | 0 | 2961.9451
14 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 12.6922 | 0 | 1703.0138 | 21.4937 |  | 0 | 1737.1997
15 | Посадка кустарника | кустарник | 20 | 1 | ИЮНЬ | 7097.4943 | 13898.8391 | 0 | 7111.6893 |  | 0 | 28108.0227
16 | Посадка дерева | кустарник | 10 | 1 | ИЮНЬ | 6722.7998 | 15949.1855 | 0 | 6736.2454 |  | 0 | 29408.2306
Итого по разделу: | [5 empty] | 47391.4691 | 187867.7729 | 6993.2613 | 48758.5226 | 0 | 0 | 291011.0259
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 139431.4323 | 533740.2863 | 7303.0541 | 138167.7114 | 0 | 0 | 818642.4841
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 139431.4323 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 138167.7114
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 533740.2863 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 7303.0541 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 818642.4841