## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Ленина,24
Конструктивные элементы
1 | Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1 | ИЮЛЬ | 698.753 | 412.2885 | 0.0037576 | 700.1505 |  | 0 | 1811.1958
2 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 7 | 1 | СЕНТЯБРЬ | 963.2345 | 16983.1118 | 0.19727 | 965.161 |  | 0 | 18911.7046
Итого по разделу: | [5 empty] | 1661.9875 | 17395.4003 | 0.20103 | 1665.3115 | 0 | 0 | 20722.9004
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
3 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.8 | 2 | СЕНТЯБРЬ | 7959.4464 | 960.5196 | 0 | 7975.3653 |  | 0 | 16895.3312
4 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.3 | 1 | СЕНТЯБРЬ | 4809.5745 | 180.0974 | 0 | 4819.1936 |  | 0 | 9808.8656
Итого по разделу: | [5 empty] | 12769.0209 | 1140.617 | 0 | 12794.5589 | 0 | 0 | 26704.1968
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
5 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 4 | 1 | ИЮЛЬ | 1166.9576 | 86.6137 | 0 | 1169.2915 |  | 0 | 2422.8628
6 | Простая масляная окраска домика-беседки | 1 домик-беседка | 2 | 1 | ИЮЛЬ | 2447.4364 | 183.2938 | 0 | 2452.3312 |  | 0 | 5083.0614
7 | Ремонт песочницы | песочница | 1 | 1 | ИЮЛЬ | 728.4516 | 172.9751 | 0 | 729.9085 |  | 0 | 1631.3353
8 | Демонтаж метал.остова старого оборудования | остов | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 906.0544 |  | 0 | 907.8665 |  | 0 | 1813.921
9 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.4 | 1 | ИЮНЬ | 1015.9843 | 0 | 11202.0587 | 1720.5222 |  | 0 | 13938.5652
10 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.4 | 1 | ИЮНЬ | 59.7281 | 0 | 8014.1825 | 101.1468 |  | 0 | 8175.0574
11 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 101.5984 | 0 | 1120.2059 | 172.0522 |  | 0 | 1393.8565
12 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 5.9728 | 0 | 801.4183 | 10.1147 |  | 0 | 817.5057
13 | Спиливание твердолиственного дерева диаметром более 0,5 м с распиливанием сучьев | дерево | 4 | 1 | ИЮНЬ | 10225.8 | 0 | 6743.847 | 15732.0879 |  | 0 | 32701.7349
Итого по разделу: | [5 empty] | 16657.9837 | 442.8826 | 27881.7123 | 22995.3217 | 0 | 0 | 67977.9003
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 31088.9922 | 18978.8999 | 27881.9133 | 37455.1921 | 0 | 0 | 115404.9975
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 31088.9922 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 37455.1921
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 18978.8999 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 27881.9133 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 115404.9975