## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Марата 35А
Конструктивные элементы
1 | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов | на 10 м шва (стыка) | 2 | 1 | АВГУСТ | 4026.6645 | 3732.8464 | 0 | 4034.7178 |  | 0 | 11794.2287
2 | Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 5615.6 | 4122.8852 | 0.037576 | 5346.0512 |  | 0 | 15084.5739
Итого по разделу: | [5 empty] | 9642.2645 | 7855.7315 | 0.037576 | 9380.769 | 0 | 0 | 26878.8026
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 0.685 | 1 | МАЙ | 25173.5534 | 195740.4029 | 2844.4363 | 26297.0468 |  | 0 | 250055.4394
4 | Демонтаж лестницы | лестница | 2 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1812.1089 |  | 0 | 1815.7331 |  | 0 | 3627.8419
5 | Демонтаж турника | турник | 2 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1812.1089 |  | 0 | 1815.7331 |  | 0 | 3627.8419
6 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 101.5984 | 0 | 1120.2059 | 172.0522 |  | 0 | 1393.8565
7 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 5.9728 | 0 | 801.4183 | 10.1147 |  | 0 | 817.5057
Итого по разделу: | [5 empty] | 28905.3424 | 195740.4029 | 4766.0604 | 30110.6798 | 0 | 0 | 259522.4855
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 38547.6068 | 203596.1345 | 4766.098 | 39491.4488 | 0 | 0 | 286401.2881
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 38547.6068 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 39491.4488
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 203596.1345 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 4766.098 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 286401.2881