## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Сойфера 37А
Конструктивные элементы
1 | Ремонт гидроизоляции цоколя, выполненный штукатуркой | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.7 | 1 | ИЮНЬ | 23260.8289 | 6650.8573 | 0 | 23307.3505 |  | 0 | 53219.0366
2 | Установка снегозадержания на фальш.кровле | 1 м. решетки | 10 | 1 | АВГУСТ | 6155.2274 | 25000 | 0 | 1157.5379 |  | 0 | 32312.7653
3 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | куб.м. | 2 | 1 | ИЮНЬ | 14209.297 | 12318.4751 | 0 | 14237.7156 |  | 0 | 40765.4878
4 | Замена старой кровли на кровли из плоских однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | 100 м2 кровли | 1 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 2351.2679 | 36071.5418 | 129.0803 | 2385.5145 |  | 0 | 40937.4045
5 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.3 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 3243.3414 | 7747.4154 | 0.43664 | 3249.8281 |  | 0 | 14241.0216
6 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 0.01 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 96.269 | 71.9059 | 0 | 96.4615 |  | 0 | 264.6364
7 | Смена пружины | 1 пружина | 6 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 611.6177 | 348.9626 | 0 | 612.8409 |  | 0 | 1573.4211
8 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 100 кв.м. | 0.05 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 2801.7792 | 10067.1011 | 0.91806 | 2807.3828 |  | 0 | 15677.1811
9 | Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 0.1 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 2080.462 | 298.6116 | 0 | 2084.6229 |  | 0 | 4463.6965
10 | Проконопачивание и укрепление дверных коробок | 100 коробок | 0.01 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 223.1129 | 194.2401 | 0 | 223.5591 |  | 0 | 640.9122
Итого по разделу: | [5 empty] | 55033.2033 | 98769.1109 | 130.435 | 50162.8138 | 0 | 0 | 204095.5631
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
11 | Окраска наружных газопроводов по фасаду здания | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1 | ИЮНЬ | 2918.1589 | 130.3485 | 0 | 2923.9952 |  | 0 | 5972.5026
12 | Поверка измерительных приборов и оборудования в крышной котельной | 1 узел учета | 100 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 26182.1595 | 0 | 0 | 26234.5238 |  |  | 52416.6833
13 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 240 кг внутри здания | 100 приборов | 0.02 | 1 | МАЙ | 5307.611 | 35.3527 | 0 | 5318.2263 |  | 0 | 10661.19
Итого по разделу: | [5 empty] | 34407.9294 | 165.7012 | 0 | 34476.7453 | 0 | 0 | 69050.3759
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
14 | Спиливание мягколиственного или хвойного дерева диаметром более 0,5 м с распиливанием сучьев | дерево | 1 | 1 | ИЮНЬ | 2547 | 0 | 4780.8328 | 3828.8739 |  | 0 | 11156.7066
15 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.1 | 1 | ИЮНЬ | 253.9961 | 0 | 2800.5147 | 430.1306 |  | 0 | 3484.6413
16 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.1 | 1 | ИЮНЬ | 14.932 | 0 | 2003.5456 | 25.2867 |  | 0 | 2043.7644
17 | Демонтаж качелей-маятника | качели | 2 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1832.9608 |  | 0 | 1836.6267 |  | 0 | 3669.5875
18 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 101.5984 | 0 | 1120.2059 | 172.0522 |  | 0 | 1393.8565
19 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 5.9728 | 0 | 801.4183 | 10.1147 |  | 0 | 817.5057
20 | Ремонт тротуаров | 10 м2 | 1 | 1 | ИЮНЬ | 2874.738 | 5383.2643 | 318.2946 | 3007.7542 |  | 0 | 11584.0511
Итого по разделу: | [5 empty] | 7631.1982 | 5383.2643 | 11824.8118 | 9310.839 | 0 | 0 | 34150.1132
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 97072.3309 | 104318.0765 | 11955.2468 | 93950.398 | 0 | 0 | 307296.0522
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 97072.3309 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 93950.398
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 104318.0765 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 11955.2468 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 307296.0522