## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Тимирязева,2
Конструктивные элементы
1 | Установка ограждающих решеток со снегозадержанием на кровле | 1 м. решетки | 15 | 1 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 9232.8411 | 37500 | 0 | 1736.3068 |  | 0 | 48469.1479
2 | Окраска фасадов акриловой краской с подготовкой поверхности, расчисткой старой краски до 35% с лестниц | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.7 | 1 | СЕНТЯБРЬ | 51707.722 | 30509.3502 | 0.27806 | 51811.1374 |  | 0 | 134028.4877
Итого по разделу: | [5 empty] | 60940.5631 | 68009.3502 | 0.27806 | 53547.4442 | 0 | 0 | 182497.6356
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
3 | Окраска наружных газопроводов по фасаду здания | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7 | 1 | ИЮНЬ | 23396.1692 | 1241.3291 | 0 | 23442.9615 |  | 0 | 48080.4598
Итого по разделу: | [5 empty] | 23396.1692 | 1241.3291 | 0 | 23442.9615 | 0 | 0 | 48080.4598
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
4 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 2 | 1 | ИЮНЬ | 583.4788 | 43.3068 | 0 | 584.6458 |  | 0 | 1211.4314
5 | Простая масляная окраска деревянных сидений карусели | 4 сиденья карусели | 1 | 1 | ИЮНЬ | 61.6361 | 4.6306 | 0 | 61.7593 |  | 0 | 128.026
6 | Обрезка под естественный вид крон деревьев с использованием вышки | 100 деревьев | 0.01 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 8840 | 0 | 495.3036 | 9158.1044 |  | 0 | 18493.408
7 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.3 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 761.9882 | 0 | 8401.544 | 1290.3917 |  | 0 | 10453.9239
8 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.3 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 44.7961 | 0 | 6010.6369 | 75.8601 |  | 0 | 6131.2931
9 | Демонтаж качелей-маятника | качели | 2 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1832.9608 |  | 0 | 1836.6267 |  | 0 | 3669.5875
10 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 101.5984 | 0 | 1120.2059 | 172.0522 |  | 0 | 1393.8565
11 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.04 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 5.9728 | 0 | 801.4183 | 10.1147 |  | 0 | 817.5057
12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 0.08 | 1 | АВГУСТ | 2939.977 | 22860.193 | 332.1969 | 3071.1879 |  | 0 | 29203.555
Итого по разделу: | [5 empty] | 15172.4083 | 22908.1305 | 17161.3055 | 16260.7429 | 0 | 0 | 71502.5872
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 99509.1405 | 92158.8098 | 17161.5836 | 93251.1486 | 0 | 0 | 302080.6826
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 99509.1405 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 93251.1486
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 92158.8098 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 17161.5836 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 302080.6826