## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Замочная 105А
Конструктивные элементы
1 | Замена старой кровли на кровли из плоских однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | 100 м2 кровли | 11 | 1 | ИЮЛЬ | 39063.9469 | 396786.96 | 1419.8837 | 26240.6595 |  | 0 | 463511.45
Итого по разделу: | [5 empty] | 39063.9469 | 396786.96 | 1419.8837 | 26240.6595 | 0 | 0 | 463511.45
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
2 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.08 | 1 | ИЮЛЬ | 8740.1246 | 14362.8076 | 0 | 8757.6049 |  | 0 | 31860.5371
Итого по разделу: | [5 empty] | 8740.1246 | 14362.8076 | 0 | 8757.6049 | 0 | 0 | 31860.5371
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
3 | Обрезка под естественный вид крон деревьев с использованием вышки | 100 деревьев | 0.04 | 1 | МАЙ | 34880 | 0 | 2381.2144 | 11502.6089 |  | 0 | 48763.8233
4 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м | 0.5 | 1 | МАЙ | 1269.9804 | 0 | 14002.5733 | 2150.6528 |  | 0 | 17423.2065
5 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км | 0.5 | 1 | МАЙ | 74.6601 | 0 | 10017.7281 | 126.4335 |  | 0 | 10218.8218
6 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 5 | 1 | ИЮЛЬ | 1458.697 | 108.2671 | 0 | 1461.6144 |  | 0 | 3028.5785
7 | Окраска лестницы | лестница | 1 | 1 | ИЮЛЬ | 962.6306 | 30.7749 | 0 | 964.5559 |  | 0 | 1957.9614
8 | Простая масляная окраска песочницы с грибком | 1 песочница с грибком | 1 | 1 | ИЮЛЬ | 1403.7786 | 105.1528 | 0 | 1406.5861 |  | 0 | 2915.5175
9 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами | скамья | 5 | 1 | ИЮЛЬ | 2697.8153 | 5302.2044 | 30.0662 | 2703.2109 |  | 0 | 10733.2968
10 | Демонтаж качелей-маятника | качели | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 916.4804 |  | 0 | 918.3134 |  | 0 | 1834.7938
11 | Демонтаж качелей-балансира | качели | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 1626.9453 |  | 0 | 1630.1991 |  | 0 | 3257.1444
12 | Демонтаж турника | турник | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 906.0544 |  | 0 | 907.8665 |  | 0 | 1813.921
13 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 215.8967 | 0 | 2380.4375 | 365.611 |  | 0 | 2961.9451
14 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км | 0.085 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 12.6922 | 0 | 1703.0138 | 21.4937 |  | 0 | 1737.1997
Итого по разделу: | [5 empty] | 46425.631 | 5546.3992 | 30515.0333 | 24159.1462 | 0 | 0 | 106646.2097
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 94229.7025 | 416696.1667 | 31934.917 | 59157.4106 | 0 | 0 | 602018.1968
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 94229.7025 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 59157.4106
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 416696.1667 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 0
| Машины/механизмы, руб.: |  | 31934.917 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 602018.1968