## Работы
План текущего ремонта на 2021г.
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | СРОКИ | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб.
Демонстрации,1А
Конструктивные элементы
1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.6 | 1 | АВГУСТ | 17592.2235 | 5648.687 | 5946.4944 | 17627.4079 |  | 0 | 46814.8129
2 | Замена старой кровли на кровли из плоских однослойных из рулонных кровельных гидроизоляционных полимерных материалов типа Sarnafil по готовому основанию со сваркой стыков внахлест | 100 м2 кровли | 0.3 | 1 | АВГУСТ | 705.3804 | 10821.4625 | 38.7241 | 752.7993 |  | 0 | 12318.3663
3 | Установка снегозадержания на фальш.кровле | 1 м. решетки | 20 | 1 | АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ | 12310.4548 | 50000 | 0 | 2315.0757 |  | 0 | 64625.5305
4 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 кв.м проема | 6 | 0.4 | ИЮЛЬ-АВГУСТ | 1286.9274 | 38393.8469 | 35.4777 | 1289.5013 |  | 0 | 41005.7533
Итого по разделу: | [5 empty] | 31894.9861 | 104863.9965 | 6020.6962 | 21984.7843 | 0 | 0 | 164764.4631
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
5 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 51965.4325 | 38056.982 | 0 | 52069.3634 |  | 0 | 142091.7779
6 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 1 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 52071.8464 | 54429.2489 | 0 | 52175.9901 |  | 0 | 158677.0853
7 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 1 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 28731.7408 | 14281.8885 | 0 | 28789.2043 |  | 0 | 71802.8337
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 1 | 1 | ИЮНЬ-ИЮЛЬ | 36535.4235 | 32076.1093 | 0 | 36608.4944 |  | 0 | 105220.0272
Итого по разделу: | [5 empty] | 169304.4433 | 138844.2287 | 0 | 169643.0522 | 0 | 0 | 477791.7242
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
9 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | 100 м2 | 0.07 | 1 | ИЮЛЬ | 2572.4799 | 4051.3489 | 290.6723 | 2687.2895 | 720.1343 | 0 | 10321.9249
10 | Демонтаж лестницы | лестница | 4 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 3624.2177 |  | 0 | 3631.4661 |  | 0 | 7255.6838
11 | Демонтаж турника | турник | 1 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 906.0544 |  | 0 | 907.8665 |  | 0 | 1813.921
12 | Погрузка-разгрузка КГМ на бункеровоз (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ | 0.045 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 114.2982 | 0 | 1260.2316 | 193.5588 |  | 0 | 1568.0886
13 | Транспортировка КГМ на бункеровозе (7,8 куб.м.) | 100 куб.м КГМ/км | 0.045 | 1 | ИЮНЬ-АВГУСТ | 6.7194 | 0 | 901.5955 | 11.379 |  | 0 | 919.694
Итого по разделу: | [5 empty] | 7223.7697 | 4051.3489 | 2452.4995 | 7431.5599 | 720.1343 | 0 | 21879.3123
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 208423.1991 | 247759.5741 | 8473.1957 | 199059.3963 | 720.1343 | 0 | 664435.4995
ИТОГО ПО СМЕТЕ
| Трудовые ресурсы, руб.: |  | 208423.1991 |  |  | Накладные расходы, руб.: |  |  | 199059.3963
| Материальные ресурсы, руб.: |  | 247759.5741 |  |  | Прибыль, руб.: |  |  | 720.1343
| Машины/механизмы, руб.: |  | 8473.1957 |  |  | Расходы на управление, руб.: |  |  | 0
[6 empty] | ИТОГО, руб.: |  |  | 664435.4995